## Plannification globale
Projet Synthèse
Dany Viens
Audience - webapp optimisation d'horaire
| # Tâche | Titre | Prérequis | Priorité | Difficulté | Cote difficulté | Temps estimé (h) | Sprint Visé | % d'avancement | Raison (si applicable)
| 1 | affichage écran connexion | 1 | Essentiel | facile | 1 | 1 | 1 | 100
| 2 | lecture BD usager | - | Essentiel | moyen | 5 | 0.75 | 1 | 100
| 3 | back-end écran login | 1.2 | Essentiel | moyen | 5 | 2 | 1 | 100
| 4 | affichage écran engistrement | - | Essentiel | facile | 1 | 1.75 | 1 | 95 | Fonctionnel - reste CSS et visuel à modifier.
| 5 | ecriture BD usager | 4 | Essentiel | moyen | 5 | 1 | 1 | 100
| 6 | back-end écran enregistrement | 4.5 | Essentiel | moyen | 5 | 2 | 1 | 100
| 7 | creation d'un usager | 5 | Essentiel | moyen | 5 | 0.75 | 1 | 100
| 8 | affichage écran accueil | - | Essentiel | moyen | 5 | 3.5 | 1 | 90 | Fonctionnel - reste CSS et visuel à modifier.
| 9 | back-end page accueil | 8, 10 | Essentiel | moyen | 5 | 2 | 1 | 100
| 10 | Lecture BD évènement | - | Essentiel | moyen | 5 | 1 | 1 | 100
| 11 | affichage page créer évènement | - | Essentiel | moyen | 5 | 3 | 1 | 80 | Fonctionnel - reste CSS et visuel à modifier.
| 12 | back-end page creation event | 11 | Essentiel | difficile | 10 | 3.5 | 1 | 100
| 13 | validation formulaire creation event | 11, 12 | Essentiel | moyen | 5 | 1 | 1 | 100
| 14 | écriture BD évènement | 13 | Essentiel | moyen | 5 | 1 | 1 | 100
| 15 | Affichage écran profil | - | Souhaité | facile | 1 | 1.25 | 1 | 0 | Pas requis pour fonctionnalité de base, repoussé à plus tard
| 16 | Gestion des variables de session | 3, 9, 12 | Essentiel | incertain | 7.5 | 1.5 | 2 | 100
| 17 | Selectionner évènement dans tableau d'accueil | 8,9,10,14 | Essentiel | incertain | 7.5 | 1.5 | 2 | 100
| 18 | Affichage page joindre évènement | 12.14 | Essentiel | moyen | 5 | 2.5 | 2 | 80 | Fonctionnel - reste CSS et visuel à modifier.
| 19 | back-end page joindre évènement | 18 | Essentiel | difficile | 10 | 2.5 | 2 | 100
| 20 | creation du ScheduleOptimizer | 22 | Essentiel | incertain | 7.5 | 2.5 | 2 | 100
| 21 | fonction Fitness pour algo genétique | 20 | Essentiel | difficile | 10 | 4 | 2 | 80 | Reste à déterminer lorsque solution idéale ne peut inclure tout les usagers.
| 22 | Algorithme Genetique générique | - | Essentiel | difficile | 10 | 2.5 | 2 | 100
| 23 | TournamentSelection Strategy | 21 | Essentiel | moyen | 5 | 1.5 | 2 | 100
| 24 | OnePointCroisement | 21 | Essentiel | moyen | 5 | 1 | 2 | 100
| 25 | Random Mutation Strategy | 21 | Essentiel | moyen | 5 | 1 | 2 | 100
| 26 | Trier meilleure solution | 20, 22 | Essentiel | facile | 1 | 0.5 | 2 | 100
| 27 | gestion des erreur login \ authentification | 16 | Souhaité | facile | 1 | 1 | 2 | 100
| 28 | validation formulaire enregistrement | 6 | Souhaité | facile | 1 | 0.75 | 2 | 100
| 29 | Déconnexion de session | 27 | Souhaité | moyen | 5 | 0.75 | 2 | 100
| 30 | Type évènement : premier arrivé premier servi | 11.12 | Souhaité | moyen | 5 | 2.5 | 2 | 0 | Souhaité - mais non requis - aurait dû être mit à la fin dans objectifs BONUS
| 31 | Gestion préférence disponibilité | 18.19 | Optionnel | difficile | 10 | 4 | 2 | 0 | Optionel - non implémenté.
| 32 | écriture BD horaire | 34.35 | Essentiel | difficile | 10 | 1 | 3 | N/A | Solution affichée rapidement, pas besoin de sauvegarder
| 33 | lecture BD horaire | 32 | Essentiel | moyen | 5 | 1 | 3 | N/A | Solution affichée rapidement, pas besoin de sauvegarder
| 34 | Affichage page horaire | 33 | Essentiel | moyen | 5 | 2.5 | 3 | 100
| 35 | back-end page horaire |  | Essentiel | difficile | 10 | 2.5 | 3 | 100
| 36 | Communication entre back-end et AlgoGen | 35, 20 | Essentiel | incertain | 7.5 | 2 | 3 | N/A | Tout se fait dans le navigateur finalement!
| 37 | BD Usager (Modifier profil) | 2.3 | Souhaité | moyen | 5 | 0.75 | 3 | 0
| 38 | Gestion bouton écran précédent | 1,4,8,11,18,34 | Souhaité | facile | 1 | 0.75 | 3 | N/A | Déjà fourni par le navigateur
| 39 | RouletteSelection Strategy | 21 | Souhaité | incertain | 7.5 | 1.5 | 3 | 0
| 40 | MoyennePondereeCroisement Strategy | 21 | Souhaité | incertain | 7.5 | 1.5 | 3 | N/A | Non applicable pour ce problème
| 41 | Scrambler Mutation Strategy | 21 | Souhaité | incertain | 7.5 | 1.5 | 3 | 0
| 42 | exporter horaire autre format (PDF CSV) | 32.33 | Optionnel | difficile | 10 | 2 | 3 | 0
| 43 | Optimisation visuel pour écran mobile | 34, 18, 15, 11, 7, 4, 1 | Optionnel | moyen | 5 | 3 | 3 | 0
| 44 | Type évènement : réunion groupe | 12, 35 | Optionnel | moyen | 5 | 2 | 3 | 0
| 45 | Peupler Base de donnée et tests | 36 | Essentiel | difficile | 10 | 10 | 3 | 75
Note on D8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 1 à 6 mots
Note on E8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : # des tâches préalables
Note on F8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Essentiel, souhaité, optionnel
Note on G8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : facile, moyen, difficile, incertain
Note on C9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Affichage incluant toujours : Incluant CSS, JS et html
Note on C10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Création des setters pour la BD
Note on C11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : gestion de l'authentification dans cette étape
Note on C14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : gestion des formulaires et affichage des erreurs le cas échéant
Note on C15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : écriture dans la BD
Note on C17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : doit lire dans BD évènement pour afficher les évènements en lien avec le userID
Note on C20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : et création d'une disponibilité pour le créateur
Note on C24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Redirection vers acceuil si client non authentifié essaie d'accéder à une page
Note on C28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Initialisation des paramètres : nb de genérations maximales, case horaire de l'évènement et les disponibilités des participants
Note on C30: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ne doit pas avoir de lien vers le problème directement.
Note on C38: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Un seul choix pour la disponibilité. Réserve automatiquement la plage horaire. La plage devient indisponible pour les autres usagers.
Note on C39: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Possibilité d'ajouter une préférence. Doit être tenu en compte comme une variable par le ScheduleOptimizer
Note on C44: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Envoyer un JSON avec les données à être affichée pour l'affichage. ET pour le calcul du script algoGen
Note on C52: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Fonctionnalité similaire à Doodle. Un sondage seulement.

## Somaire - sprint
|  | Nb tâche | Difficulté moyenne | Temps total
| Sprint 1 | 15 | 5.0588 | 25.5
| Sprint 2 | 16 | 7.325 | 30
| Sprint 3 | 14 | 7.8359 | 32
Temps estimé : mandat, concept, plannification et recherche: |  |  |  | 30 | et plus
|  |  | Total | 117.5